## Dashboard
DASHBOARD DE TESIS — RED GPON PARA VIDEOVIGILANCIA URBANA
Planificación de implementación GPON · Bernardo de Irigoyen, Misiones, Argentina
AVANCE GLOBAL |  | RIESGOS ROJOS |  | EJEC. INFRAEST. | ESFUERZO ACADÉMICO | ALERTAS ABIERTAS
56% |  | 2 |  | "0%" | 19.4% | 5
promedio de fases |  | activos |  | USD 0 ejecutado | 70h / 360h × USD 8 | abiertas + en curso
📅 CRONOGRAMA — AVANCE POR FASE |  |  |  |  | 🚦 SEMÁFORO DE RIESGOS
FASE |  | AVANCE |  | ESTADO | 🔴 RIESGOS ROJOS
Inicio y alcance |  | 100% |  | Finalizado | 2
Rev. bibliográfica |  | 100% |  | Finalizado
Relevamiento/req. |  | 90% |  | En curso | 🟡 RIESGOS AMARILLOS
Diseño técnico GPON |  | 45% |  | Atrasado | 7
Análisis financiero |  | 35% |  | Atrasado
Gestión/riesgos/dashboard |  | 15% |  | Atrasado | 🟢 RIESGOS VERDES
Redacción y defensa |  | 5% |  | Atrasado | 1
💰 PRESUPUESTO ESTIMADO vs EJECUTADO REAL |  |  |  |  | 📈 KPIs — CUMPLIMIENTO NORMALIZADO
CONCEPTO |  | ESTIMADO |  | EJECUTADO | KPI | CUMPLIMIENTO
CAPEX infraestructura |  | 120730.72 |  | 0 | KPI-01 Redacción | 52.94%
OPEX Año 1 |  | 31325.58 |  | 0 | KPI-02 Cronograma | 94.12%
Esfuerzo académico |  | 2880 |  | 560 | KPI-04 Valid. técnica | 60%
Nec. presup. 5 años |  | 299115.53 |  | 0 | KPI-05 An. financiero | 50%
[5 empty] | KPI-06 Consignas | 80%
CAPEX estimado | OPEX Año 1 | Benef. Soc. Año 1 | VAN socioeconómico | VAN estatal | KPI-03 Riesgos crít. | 150%
120730.72 | 31325.58 | 93360 | 90175.2 | -239413.53 | KPI-07 Coherencia | 91.84%
⚠️ ALERTAS Y CUELLOS DE BOTELLA
ALERTA |  | SEV. | ORIGEN | ACCIÓN REQUERIDA |  | RESP. | ESTADO
Validar permisos postación EMSA/TVC5 |  | Alta | R3 | Solicitar respuesta formal y rutas alt. |  | Municipio | Abierta
Confirmar stock OLT/switches |  | Alta | R1 | Cotizar con al menos dos vendors |  | Área técn. | Abierta
Auditar coherencia CAPEX/VAN docs |  | Media | R10 | Congelar versión y revisar valores |  | Tesista | Abierta
Cerrar diseño GPON (ruta crítica) |  | Alta | Ruta crit. | Validar topología y mem. técnica |  | Tesista | En curso
Actualizar progreso semanal Gantt |  | Media | Dashboard | Registrar avance por fase |  | Tesista | En curso
Proyecto: Planificación GPON Videovigilancia Urbana · Bernardo de Irigoyen, Misiones · Actualizar datos en hojas fuente

## Config
Parámetro | Valor | Descripción | Uso
Fecha inicio | 02/03/2026 | Inicio académico estimado | Cronograma
Fecha defensa | 30/11/2026 | Defensa final de tesis | Cronograma
CAPEX | 120730.72 | Inversión inicial infraestructura GPON | Presupuesto
OPEX Año 1 | 31325.58 | Operación y mantenimiento año 1 | Presupuesto
VAN Social | 90175.2 | Escenario con recupero por beneficios | Finanzas
VAN Estatal | -23941353% | Proyecto estatal asumido a pérdida | Finanzas
Disponibilidad objetivo | 99% | Nivel mínimo esperado | KPI técnico
Latencia máxima | 100 ms | Latencia máxima tolerable | KPI técnico
Horas planificadas tesista | 360 | Total horas académicas planificadas | Esfuerzo
Horas ejecutadas actuales | 70 | Horas de trabajo académico actuales | Esfuerzo
Tarifa académica USD/h | 8 | Valorización estimada por hora | Esfuerzo
Costo académico planificado | 2880 | 360 h × USD 8/h | Esfuerzo
Costo académico ejecutado | 560 | 70 h × USD 8/h | Esfuerzo
Costo académico pendiente | 2320 | Horas restantes × USD 8/h | Esfuerzo
% esfuerzo ejecutado | 19.44% | 70/360 = 19,44% | Esfuerzo

## Cronograma
ID | Fase | Inicio | Fin | Días | Avance actual | Avance objetivo | Estado | Ruta crítica | Hito
F1 | Inicio y alcance | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 26 | 100% | 100% | Finalizado | Sí | H1 - Alcance definido
F2 | Revisión bibliográfica y normativa | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 26 | 100% | 100% | Finalizado | Sí | H2 - Marco conceptual validado
F3 | Relevamiento y requerimientos | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 33 | 90% | 100% | En curso | Sí | H3 - Requerimientos cerrados
F4 | Diseño técnico GPON | 2026-06-01 | 2026-08-28 | 89 | 45% | 100% | Atrasado | Sí | H4 - Diseño GPON validado
F5 | Análisis financiero e impacto | 2026-06-15 | 2026-09-11 | 89 | 35% | 100% | Atrasado | No | H5 - Modelo financiero comparado
F6 | Gestión, riesgos, Gantt, PERT y dashboard | 2026-09-14 | 2026-10-30 | 47 | 15% | 100% | Atrasado | Sí | H6 - Dashboard operativo
F7 | Redacción, revisión y defensa | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 29 | 5% | 100% | Atrasado | Sí | H7 - Defensa final

## KPIs
ID | KPI | Objetivo | Actual | Meta | Unidad | Tipo | Estado | Normalizado % | Interpretación
KPI-01 | Avance de redacción | Páginas redact./planif. | 45% | 85% | % | Mayor es mejor | Rojo | 52.94% | ≥85% OK; 70-84% Advertencia; <70% Crítico
KPI-02 | Cumplimiento cronograma | Tareas a tiempo/planif. | 80% | 85% | % | Mayor es mejor | Amarillo | 94.12% | ≥85% OK; 70-84% Advertencia; <70% Crítico
KPI-03 | Riesgos críticos abiertos | Cant. riesgos rojos | 2 | 3 | riesgos | Menor es mejor | Verde | 150% | ≤3 OK; 4-5 Advertencia; >5 Crítico
KPI-04 | Validación técnica | Entregables valid./total | 60% | 100% | % | Mayor es mejor | Rojo | 60% | 100% OK; 75-99% Advertencia; <75% Crítico
KPI-05 | Análisis financiero | Escenarios resuel./req. | 50% | 100% | % | Mayor es mejor | Rojo | 50% | 100% OK; 50-99% Advertencia; <50% Crítico
KPI-06 | Cobertura consignas | Consignas resolv./total | 80% | 100% | % | Mayor es mejor | Amarillo | 80% | 100% OK; 80-99% Advertencia; <80% Crítico
KPI-07 | Coherencia informe-dashboard | Datos coinc./auditados | 90% | 98% | % | Mayor es mejor | Amarillo | 91.84% | ≥98% OK; 90-97% Advertencia; <90% Crítico
KPI-08 | SLA con tutor | Horas prom. respuesta | 72 | 72 | horas | Menor es mejor | Verde | 100% | ≤72h OK; ≤96h Advertencia; >96h Crítico

## Riesgos
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Score | Semáforo | Plan preventivo | Plan contingente | Responsable | Alerta temprana
R1 | Importación/falta stock OLT | Proveedores | 0.8 | 3 | 2.4 | Rojo | Vendors stock nac. | Marca alt. o compra escalonada | Área técnica | Lead time >30 días
R2 | Tormentas eléctricas/humedad | Entorno | 0.8 | 2 | 1.6 | Amarillo | Cable ADSS, IP65 | Reemplazo pasivos | Mantenimiento | Fallas post tormenta
R3 | Permisos postación EMSA/TVC5 | Regulatorio | 0.7 | 2 | 1.4 | Amarillo | Gestión temprana | IRU/fibra oscura | Municipio | Sin respuesta formal
R4 | Vandalismo/cortes fibra | Seguridad | 0.6 | 3 | 1.8 | Rojo | Gabinetes prot. | Reparación prioritaria | NOC/Seguridad | Enlace caído
R5 | Déficit técnicos GPON locales | Soporte | 0.6 | 2 | 1.2 | Amarillo | Capacitación CAPEX | Cuadrilla ext. SLA | Municipio | Errores empalme
R6 | Cambio requisitos municipales | Alcance | 0.5 | 2 | 1 | Amarillo | Congelar alcance E1 | Posponer a fase futura | Tesista/Tutor | Pedidos fuera alcance
R7 | Retrasos presupuestarios | Presupuesto | 0.4 | 3 | 1.2 | Amarillo | Ejecución por fases | Fase mínima viable | Municipio/Pcia | Partidas no aprobadas
R8 | Cambio político | Institucional | 0.35 | 3 | 1.05 | Amarillo | Documentar impacto | Reformular como seg. urbana | Sponsor inst. | Cambio de agenda
R9 | Sobrecostos de materiales | Financiero | 0.55 | 2 | 1.1 | Amarillo | Contingencia 10% | Reducir fase 2 | Compras/Tesista | Cotizaciones +10%
R10 | Inconsistencia informe-dashboard | Gestión acad. | 0.45 | 2 | 0.9 | Verde | Congelar y auditar | Corregir y registrar cambio | Tesista | Dif. CAPEX/VAN/TIR

## Presupuesto
Concepto | Planificado / Estimado (USD) | Ejecutado Real (USD) | Pendiente (USD) | % Ejecutado | Tipo | Escenario | Comentario
CAPEX infraestructura GPON | 120730.72 | 0 | 120730.72 | 0% | Infraestructura | Ambos | Inversión estimada: OLT, cámaras, ONT/ONU, NAP, fibra, instalación e ingeniería. No ejecutado físicamente.
OPEX Año 1 | 31325.58 | 0 | 31325.58 | 0% | Operación | Ambos | Operación anual estimada: soporte, energía, postación, licencias, mantenimiento y conectividad.
Esfuerzo académico del tesista | 2880 | 560 | 2320 | 19.44% | Recurso humano académico | Académico | Valorización del tiempo: 360 h planif. / 70 h actuales × USD 8/h. No es desembolso estatal.
Beneficios sociales Año 1 | 93360 | No aplica | No aplica | No aplica | Beneficio social estimado | Social | Beneficio socioeconómico monetizado. No es gasto ni ingreso comercial ejecutado.
VAN socioeconómico | 90175.2 | No aplica | No aplica | No aplica | Indicador financiero | Social | Indicador de viabilidad socioeconómica. No se grafica como presupuesto.
VAN estatal | -239413.53 | No aplica | No aplica | No aplica | Indicador financiero | Estatal | Resultado financiero negativo. Defendible como política pública, no como inversión recuperable.
Necesidad presupuestaria 5 años | 299115.53 | 0 | 299115.53 | 0% | Presupuesto público proyectado | Estatal | Necesidad total estimada para implementación y operación a 5 años. No ejecutada.

## Alertas
ID | Alerta / Cuello de botella | Severidad | Origen | Acción requerida | Responsable | Estado
A1 | Validar permisos de postación EMSA/TVC5 | Alta | R3 | Solicitar respuesta formal y rutas alternativas | Municipio | Abierta
A2 | Confirmar stock OLT/switches y equivalentes | Alta | R1 | Cotizar con al menos dos vendors | Área técnica | Abierta
A3 | Auditar coherencia CAPEX/OPEX/VAN entre documentos | Media | R10 | Congelar versión y revisar valores clave | Tesista | Abierta
A4 | Cerrar diseño técnico GPON antes de integración financiera | Alta | Ruta crítica | Validar topología y memoria técnica | Tesista | En curso
A5 | Actualizar progreso semanal del Gantt | Media | Dashboard | Registrar avance por fase | Tesista | En curso