## GANTT
ID | Editable User Area | [5 empty] | Progress Bar | Days | Work Days | Critical | Summary Task | 2026 | [29 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026
[12 empty] | Marzo | [29 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
| Work Breakdown Structure | Start | End | Person | Progress | Dependency | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[12 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
[12 empty] | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356
0.1 | Definición de problema, alcance y exclusiones | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Benítez Pablo Martin | 100% | - | ██████████ | 12 | 10 | Sí | Cierre del problema, alcance, objetivos, exclusiones y criterios de aceptación del diseño GPON. | Marzo 2 L 46083: 2; Marzo 3 M 46084: 2; Marzo 4 X 46085: 2; Marzo 5 J 46086: 2; Marzo 6 V 46087: 2; Marzo 7 S 46088: 2; Marzo 8 D 46089: 2; Marzo 9 L 46090: 2; Marzo 10 M 46091: 2; Marzo 11 X 46092: 2; Marzo 12 J 46093: 2; Marzo 13 V 46094: 2
0.2 | Revisión bibliográfica GPON/FTTH/PMBOK | 2026-03-02 | 2026-03-27 | Benítez Pablo Martin | 100% | - | ██████████ | 26 | 20 | No | Revisión de GPON, FTTH, PMBOK, videovigilancia, FODA, SPACE y planificación. | Marzo 2 L 46083: 2; Marzo 3 M 46084: 2; Marzo 4 X 46085: 2; Marzo 5 J 46086: 2; Marzo 6 V 46087: 2; Marzo 7 S 46088: 2; Marzo 8 D 46089: 2; Marzo 9 L 46090: 2; Marzo 10 M 46091: 2; Marzo 11 X 46092: 2; Marzo 12 J 46093: 2; Marzo 13 V 46094: 2; Marzo 14 S 46095: 2; Marzo 15 D 46096: 2; Marzo 16 L 46097: 2; Marzo 17 M 46098: 2; Marzo 18 X 46099: 2; Marzo 19 J 46100: 2; Marzo 20 V 46101: 2; Marzo 21 S 46102: 2; Marzo 22 D 46103: 2; Marzo 23 L 46104: 2; Marzo 24 M 46105: 2; Marzo 25 X 46106: 2; Marzo 26 J 46107: 2; Marzo 27 V 46108: 2
0.3 | Revisión normativa y videovigilancia | 2026-03-16 | 2026-04-10 | Benítez Pablo Martin | 100% | 0.1 | ██████████ | 26 | 20 | Sí | Protección de datos, videovigilancia, propiedad intelectual, licencias y homologación ENACOM/RAMATEL. | Marzo 16 L 46097: 2; Marzo 17 M 46098: 2; Marzo 18 X 46099: 2; Marzo 19 J 46100: 2; Marzo 20 V 46101: 2; Marzo 21 S 46102: 2; Marzo 22 D 46103: 2; Marzo 23 L 46104: 2; Marzo 24 M 46105: 2; Marzo 25 X 46106: 2; Marzo 26 J 46107: 2; Marzo 27 V 46108: 2; Marzo 28 S 46109: 2; Marzo 29 D 46110: 2; Marzo 30 L 46111: 2; Marzo 31 M 46112: 2; Abril 1 X 46113: 2; Abril 2 J 46114: 2; Abril 3 V 46115: 2; Abril 4 S 46116: 2; Abril 5 D 46117: 2; Abril 6 L 46118: 2; Abril 7 M 46119: 2; Abril 8 X 46120: 2; Abril 9 J 46121: 2; Abril 10 V 46122: 2
1.1 | Relevamiento de infraestructura local | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Benítez Pablo Martin | 100% | 0.2, 0.3 | ██████████ | 19 | 15 | Sí | Identificación de EMSA, TVC5, postación, accesos, casco urbano y puntos de despliegue. | Abril 13 L 46125: 2; Abril 14 M 46126: 2; Abril 15 X 46127: 2; Abril 16 J 46128: 2; Abril 17 V 46129: 2; Abril 18 S 46130: 2; Abril 19 D 46131: 2; Abril 20 L 46132: 2; Abril 21 M 46133: 2; Abril 22 X 46134: 2; Abril 23 J 46135: 2; Abril 24 V 46136: 2; Abril 25 S 46137: 2; Abril 26 D 46138: 2; Abril 27 L 46139: 2; Abril 28 M 46140: 2; Abril 29 X 46141: 2; Abril 30 J 46142: 2; Mayo 1 V 46143: 2
1.2 | Análisis de demanda y frontera seca | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Benítez Pablo Martin | 100% | 1.1 | ██████████ | 12 | 10 | Sí | Demanda social, tránsito irregular, frontera seca y necesidad de monitoreo urbano. | Mayo 4 L 46146: 2; Mayo 5 M 46147: 2; Mayo 6 X 46148: 2; Mayo 7 J 46149: 2; Mayo 8 V 46150: 2; Mayo 9 S 46151: 2; Mayo 10 D 46152: 2; Mayo 11 L 46153: 2; Mayo 12 M 46154: 2; Mayo 13 X 46155: 2; Mayo 14 J 46156: 2; Mayo 15 V 46157: 2
1.3 | Definición de SLA, cámaras y puntos críticos | 2026-05-18 | 2026-06-05 | Benítez Pablo Martin | 100% | 1.2 | ██████████ | 19 | 15 | Sí | 48 cámaras, bitrate, disponibilidad >99%, latencia <100 ms y puntos críticos. | Mayo 18 L 46160: 2; Mayo 19 M 46161: 2; Mayo 20 X 46162: 2; Mayo 21 J 46163: 2; Mayo 22 V 46164: 2; Mayo 23 S 46165: 2; Mayo 24 D 46166: 2; Mayo 25 L 46167: 2; Mayo 26 M 46168: 2; Mayo 27 X 46169: 2; Mayo 28 J 46170: 2; Mayo 29 V 46171: 2; Mayo 30 S 46172: 2; Mayo 31 D 46173: 2; Junio 1 L 46174: 2; Junio 2 M 46175: 2; Junio 3 X 46176: 2; Junio 4 J 46177: 2; Junio 5 V 46178: 2
1.4 | Priorización de zonas y Etapa 1 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Benítez Pablo Martin | 70% | 1.3 | ███████░░░ | 12 | 10 | No | Priorización por frontera seca, accesos, instituciones, tránsito y zonas de riesgo. | Junio 8 L 46181: 2; Junio 9 M 46182: 2; Junio 10 X 46183: 2; Junio 11 J 46184: 2; Junio 12 V 46185: 2; Junio 13 S 46186: 2; Junio 14 D 46187: 2; Junio 15 L 46188: 2; Junio 16 M 46189: 1; Junio 17 X 46190: 1; Junio 18 J 46191: 1; Junio 19 V 46192: 1
2.1 | Dimensionamiento de ancho de banda y capacidad | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Benítez Pablo Martin | 50% | 1.3 | █████░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Cálculo de ancho de banda por cámara, tráfico agregado, margen de crecimiento y capacidad GPON. | Junio 8 L 46181: 2; Junio 9 M 46182: 2; Junio 10 X 46183: 2; Junio 11 J 46184: 2; Junio 12 V 46185: 2; Junio 13 S 46186: 2; Junio 14 D 46187: 2; Junio 15 L 46188: 2; Junio 16 M 46189: 2; Junio 17 X 46190: 2; Junio 18 J 46191: 3; Junio 19 V 46192: 3; Junio 20 S 46193: 3; Junio 21 D 46194: 3; Junio 22 L 46195: 3; Junio 23 M 46196: 3; Junio 24 X 46197: 3; Junio 25 J 46198: 3; Junio 26 V 46199: 3
2.2 | Diseño ODN y topología OLT/ONT/NAP | 2026-06-29 | 2026-07-24 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.1 | ░░░░░░░░░░ | 26 | 20 | Sí | Diseño de OLT, ONT/ONU, NAP, splitters, fibra ADSS, ODF, rutas y reserva técnica. | Junio 29 L 46202: 3; Junio 30 M 46203: 3; Julio 1 X 46204: 3; Julio 2 J 46205: 3; Julio 3 V 46206: 3; Julio 4 S 46207: 3; Julio 5 D 46208: 3; Julio 6 L 46209: 3; Julio 7 M 46210: 3; Julio 8 X 46211: 3; Julio 9 J 46212: 3; Julio 10 V 46213: 3; Julio 11 S 46214: 3; Julio 12 D 46215: 3; Julio 13 L 46216: 3; Julio 14 M 46217: 3; Julio 15 X 46218: 3; Julio 16 J 46219: 3; Julio 17 V 46220: 3; Julio 18 S 46221: 3; Julio 19 D 46222: 3; Julio 20 L 46223: 3; Julio 21 M 46224: 3; Julio 22 X 46225: 3; Julio 23 J 46226: 3; Julio 24 V 46227: 3
2.3 | Selección de vendors y homologación | 2026-06-29 | 2026-07-17 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.1 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | No | Comparación de Huawei, ZTE, Cisco, Fortinet, Furukawa/Prysmian y validación de disponibilidad. | bar: Junio 29 L 46202 to Julio 17 V 46220
2.4 | Seguridad lógica, VLAN, firewall y NOC | 2026-07-27 | 2026-08-14 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.2, 2.3 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Segmentación, firewall, ruteo, monitoreo, NOC local, disponibilidad y backup operativo. | Julio 27 L 46230: 3; Julio 28 M 46231: 3; Julio 29 X 46232: 3; Julio 30 J 46233: 3; Julio 31 V 46234: 3; Agosto 1 S 46235: 3; Agosto 2 D 46236: 3; Agosto 3 L 46237: 3; Agosto 4 M 46238: 3; Agosto 5 X 46239: 3; Agosto 6 J 46240: 3; Agosto 7 V 46241: 3; Agosto 8 S 46242: 3; Agosto 9 D 46243: 3; Agosto 10 L 46244: 3; Agosto 11 M 46245: 3; Agosto 12 X 46246: 3; Agosto 13 J 46247: 3; Agosto 14 V 46248: 3
2.5 | Validación técnica y plan por fases | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.4 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | Validación de diseño, escalabilidad, redundancia, riesgos técnicos y ejecución modular. | Agosto 17 L 46251: 3; Agosto 18 M 46252: 3; Agosto 19 X 46253: 3; Agosto 20 J 46254: 3; Agosto 21 V 46255: 3; Agosto 22 S 46256: 3; Agosto 23 D 46257: 3; Agosto 24 L 46258: 3; Agosto 25 M 46259: 3; Agosto 26 X 46260: 3; Agosto 27 J 46261: 3; Agosto 28 V 46262: 3
3.1 | Consolidación CAPEX/OPEX | 2026-07-27 | 2026-08-14 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.2, 2.3 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Costos de infraestructura, instalación, servicios, operación y mantenimiento. | Julio 27 L 46230: 3; Julio 28 M 46231: 3; Julio 29 X 46232: 3; Julio 30 J 46233: 3; Julio 31 V 46234: 3; Agosto 1 S 46235: 3; Agosto 2 D 46236: 3; Agosto 3 L 46237: 3; Agosto 4 M 46238: 3; Agosto 5 X 46239: 3; Agosto 6 J 46240: 3; Agosto 7 V 46241: 3; Agosto 8 S 46242: 3; Agosto 9 D 46243: 3; Agosto 10 L 46244: 3; Agosto 11 M 46245: 3; Agosto 12 X 46246: 3; Agosto 13 J 46247: 3; Agosto 14 V 46248: 3
3.2 | Escenario A: beneficios sociales | 2026-08-17 | 2026-09-04 | Benítez Pablo Martin | 0% | 3.1 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Prevención, respuesta temprana, ahorro operativo y reutilización de red. | Agosto 17 L 46251: 3; Agosto 18 M 46252: 3; Agosto 19 X 46253: 3; Agosto 20 J 46254: 3; Agosto 21 V 46255: 3; Agosto 22 S 46256: 3; Agosto 23 D 46257: 3; Agosto 24 L 46258: 3; Agosto 25 M 46259: 3; Agosto 26 X 46260: 3; Agosto 27 J 46261: 3; Agosto 28 V 46262: 3; Agosto 29 S 46263: 3; Agosto 30 D 46264: 3; Agosto 31 L 46265: 3; Septiembre 1 M 46266: 3; Septiembre 2 X 46267: 3; Septiembre 3 J 46268: 3; Septiembre 4 V 46269: 3
3.3 | Escenario B: inversión estatal a pérdida | 2026-08-17 | 2026-09-04 | Benítez Pablo Martin | 0% | 3.1 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Proyecto como política pública sin ingresos comerciales directos. | Agosto 17 L 46251: 3; Agosto 18 M 46252: 3; Agosto 19 X 46253: 3; Agosto 20 J 46254: 3; Agosto 21 V 46255: 3; Agosto 22 S 46256: 3; Agosto 23 D 46257: 3; Agosto 24 L 46258: 3; Agosto 25 M 46259: 3; Agosto 26 X 46260: 3; Agosto 27 J 46261: 3; Agosto 28 V 46262: 3; Agosto 29 S 46263: 3; Agosto 30 D 46264: 3; Agosto 31 L 46265: 3; Septiembre 1 M 46266: 3; Septiembre 2 X 46267: 3; Septiembre 3 J 46268: 3; Septiembre 4 V 46269: 3
3.4 | Sensibilidad y comparación financiera | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Benítez Pablo Martin | 0% | 3.2, 3.3 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | Comparación social/estatal, limitaciones, supuestos y defensa equilibrada. | Septiembre 7 L 46272: 3; Septiembre 8 M 46273: 3; Septiembre 9 X 46274: 3; Septiembre 10 J 46275: 3; Septiembre 11 V 46276: 3; Septiembre 12 S 46277: 3; Septiembre 13 D 46278: 3; Septiembre 14 L 46279: 3; Septiembre 15 M 46280: 3; Septiembre 16 X 46281: 3; Septiembre 17 J 46282: 3; Septiembre 18 V 46283: 3
4.1 | EDT, KPIs, riesgos, SLA y backup | 2026-08-31 | 2026-09-11 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.5 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | EDT, KPIs, riesgos con semáforos, SLA con tutor y backup. | Agosto 31 L 46265: 3; Septiembre 1 M 46266: 3; Septiembre 2 X 46267: 3; Septiembre 3 J 46268: 3; Septiembre 4 V 46269: 3; Septiembre 5 S 46270: 3; Septiembre 6 D 46271: 3; Septiembre 7 L 46272: 3; Septiembre 8 M 46273: 3; Septiembre 9 X 46274: 3; Septiembre 10 J 46275: 3; Septiembre 11 V 46276: 3
4.2 | Gantt, PERT/CPM y camino crítico | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Benítez Pablo Martin | 0% | 4.1 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | Cronograma, dependencias, estimación PERT y ruta crítica. | Septiembre 14 L 46279: 3; Septiembre 15 M 46280: 3; Septiembre 16 X 46281: 3; Septiembre 17 J 46282: 3; Septiembre 18 V 46283: 3; Septiembre 19 S 46284: 3; Septiembre 20 D 46285: 3; Septiembre 21 L 46286: 3; Septiembre 22 M 46287: 3; Septiembre 23 X 46288: 3; Septiembre 24 J 46289: 3; Septiembre 25 V 46290: 3
4.3 | Dashboard en Google Sheets | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Benítez Pablo Martin | 0% | 3.4, 4.2 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | Cronograma, KPIs, riesgos, presupuesto, alertas y cuellos de botella. | Septiembre 28 L 46293: 3; Septiembre 29 M 46294: 3; Septiembre 30 X 46295: 3; Octubre 1 J 46296: 3; Octubre 2 V 46297: 3; Octubre 3 S 46298: 3; Octubre 4 D 46299: 3; Octubre 5 L 46300: 3; Octubre 6 M 46301: 3; Octubre 7 X 46302: 3; Octubre 8 J 46303: 3; Octubre 9 V 46304: 3
5.1 | Redacción de capítulos técnicos y financieros | 2026-09-21 | 2026-10-09 | Benítez Pablo Martin | 0% | 2.5, 3.4 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Integración del diseño GPON, finanzas, riesgos, legal y resultados. | Septiembre 21 L 46286: 3; Septiembre 22 M 46287: 3; Septiembre 23 X 46288: 3; Septiembre 24 J 46289: 3; Septiembre 25 V 46290: 3; Septiembre 26 S 46291: 3; Septiembre 27 D 46292: 3; Septiembre 28 L 46293: 3; Septiembre 29 M 46294: 3; Septiembre 30 X 46295: 3; Octubre 1 J 46296: 3; Octubre 2 V 46297: 3; Octubre 3 S 46298: 3; Octubre 4 D 46299: 3; Octubre 5 L 46300: 3; Octubre 6 M 46301: 3; Octubre 7 X 46302: 3; Octubre 8 J 46303: 3; Octubre 9 V 46304: 3
5.2 | Integración Word, Dashboard y trazabilidad | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Benítez Pablo Martin | 0% | 4.3, 5.1 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | Sí | Coherencia entre Word, Sheets, cifras financieras, riesgos, fechas e indicadores. | Octubre 12 L 46307: 3; Octubre 13 M 46308: 3; Octubre 14 X 46309: 3; Octubre 15 J 46310: 3; Octubre 16 V 46311: 3; Octubre 17 S 46312: 3; Octubre 18 D 46313: 3; Octubre 19 L 46314: 3; Octubre 20 M 46315: 3; Octubre 21 X 46316: 3; Octubre 22 J 46317: 3; Octubre 23 V 46318: 3
5.3 | Revisión del tutor y correcciones | 2026-10-26 | 2026-11-13 | Benítez Pablo Martin | 0% | 5.2 | ░░░░░░░░░░ | 19 | 15 | Sí | Corrección de observaciones, control de rúbrica y ajustes finales. | Octubre 26 L 46321: 3; Octubre 27 M 46322: 3; Octubre 28 X 46323: 3; Octubre 29 J 46324: 3; Octubre 30 V 46325: 3; Octubre 31 S 46326: 3; Noviembre 1 D 46327: 3; Noviembre 2 L 46328: 3; Noviembre 3 M 46329: 3; Noviembre 4 X 46330: 3; Noviembre 5 J 46331: 3; Noviembre 6 V 46332: 3; Noviembre 7 S 46333: 3; Noviembre 8 D 46334: 3; Noviembre 9 L 46335: 3; Noviembre 10 M 46336: 3; Noviembre 11 X 46337: 3; Noviembre 12 J 46338: 3; Noviembre 13 V 46339: 3
6.1 | Preparación de presentación y guion | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Benítez Pablo Martin | 0% | 5.2 | ░░░░░░░░░░ | 12 | 10 | No | Slides, guion de 10 a 15 minutos y defensa metodológica. | bar: Noviembre 9 L 46335 to Noviembre 20 V 46346
6.2 | Ensayo de defensa y preguntas críticas | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Benítez Pablo Martin | 0% | 5.3, 6.1 | ░░░░░░░░░░ | 5 | 5 | Sí | Ensayo y preparación de respuestas sobre GPON, finanzas, legal y riesgos. | Noviembre 23 L 46349: 3; Noviembre 24 M 46350: 3; Noviembre 25 X 46351: 3; Noviembre 26 J 46352: 3; Noviembre 27 V 46353: 3
6.3 | Defensa final 100% | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Benítez Pablo Martin | 0% | 6.2 | ░░░░░░░░░░ | 1 | 1 | Sí | Defensa final de tesis y cierre académico. | Noviembre 30 L 46356: 3

## BackLog
Fase | ID | Sub-tarea Específica | Descripción Técnica | Dependencia | Entregable | Semanas Est. | Prioridad | Inicio | Fin | Ruta crítica
Fase 0: Inicio y marco | 0.1 | Definición de problema, alcance y exclusiones | Cierre del problema, alcance, objetivos, exclusiones y criterios de aceptación del diseño GPON. | - | Alcance validado | 2 | Crítica | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Sí
Fase 0: Inicio y marco | 0.2 | Revisión bibliográfica GPON/FTTH/PMBOK | Revisión de GPON, FTTH, PMBOK, videovigilancia, FODA, SPACE y planificación. | - | Marco conceptual técnico | 4 | Alta | 2026-03-02 | 2026-03-27 | No
Fase 0: Inicio y marco | 0.3 | Revisión normativa y videovigilancia | Protección de datos, videovigilancia, propiedad intelectual, licencias y homologación ENACOM/RAMATEL. | 0.1 | Base legal preliminar | 4 | Alta | 2026-03-16 | 2026-04-10 | Sí
Fase 1: Relevamiento | 1.1 | Relevamiento de infraestructura local | Identificación de EMSA, TVC5, postación, accesos, casco urbano y puntos de despliegue. | 0.2, 0.3 | Mapa de restricciones | 3 | Alta | 2026-04-13 | 2026-05-01 | Sí
Fase 1: Relevamiento | 1.2 | Análisis de demanda y frontera seca | Demanda social, tránsito irregular, frontera seca y necesidad de monitoreo urbano. | 1.1 | Demanda/contexto validado | 2 | Alta | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Sí
Fase 1: Relevamiento | 1.3 | Definición de SLA, cámaras y puntos críticos | 48 cámaras, bitrate, disponibilidad >99%, latencia <100 ms y puntos críticos. | 1.2 | Requerimientos cerrados | 3 | Crítica | 2026-05-18 | 2026-06-05 | Sí
Fase 1: Relevamiento | 1.4 | Priorización de zonas y Etapa 1 | Priorización por frontera seca, accesos, instituciones, tránsito y zonas de riesgo. | 1.3 | Zonas priorizadas | 2 | Alta | 2026-06-08 | 2026-06-19 | No
Fase 2: Diseño técnico GPON | 2.1 | Dimensionamiento de ancho de banda y capacidad | Cálculo de ancho de banda por cámara, tráfico agregado, margen de crecimiento y capacidad GPON. | 1.3 | Dimensionamiento técnico | 3 | Crítica | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Sí
Fase 2: Diseño técnico GPON | 2.2 | Diseño ODN y topología OLT/ONT/NAP | Diseño de OLT, ONT/ONU, NAP, splitters, fibra ADSS, ODF, rutas y reserva técnica. | 2.1 | Arquitectura GPON/ODN | 4 | Crítica | 2026-06-29 | 2026-07-24 | Sí
Fase 2: Diseño técnico GPON | 2.3 | Selección de vendors y homologación | Comparación de Huawei, ZTE, Cisco, Fortinet, Furukawa/Prysmian y validación de disponibilidad. | 2.1 | Matriz de vendors | 3 | Alta | 2026-06-29 | 2026-07-17 | No
Fase 2: Diseño técnico GPON | 2.4 | Seguridad lógica, VLAN, firewall y NOC | Segmentación, firewall, ruteo, monitoreo, NOC local, disponibilidad y backup operativo. | 2.2, 2.3 | Arquitectura segura | 3 | Crítica | 2026-07-27 | 2026-08-14 | Sí
Fase 2: Diseño técnico GPON | 2.5 | Validación técnica y plan por fases | Validación de diseño, escalabilidad, redundancia, riesgos técnicos y ejecución modular. | 2.4 | Diseño técnico validado | 2 | Crítica | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Sí
Fase 3: Finanzas e impacto | 3.1 | Consolidación CAPEX/OPEX | Costos de infraestructura, instalación, servicios, operación y mantenimiento. | 2.2, 2.3 | Costos base trazables | 3 | Alta | 2026-07-27 | 2026-08-14 | Sí
Fase 3: Finanzas e impacto | 3.2 | Escenario A: beneficios sociales | Prevención, respuesta temprana, ahorro operativo y reutilización de red. | 3.1 | Flujo social VAN/TIR/payback | 3 | Alta | 2026-08-17 | 2026-09-04 | Sí
Fase 3: Finanzas e impacto | 3.3 | Escenario B: inversión estatal a pérdida | Proyecto como política pública sin ingresos comerciales directos. | 3.1 | Flujo estatal y justificación | 3 | Alta | 2026-08-17 | 2026-09-04 | Sí
Fase 3: Finanzas e impacto | 3.4 | Sensibilidad y comparación financiera | Comparación social/estatal, limitaciones, supuestos y defensa equilibrada. | 3.2, 3.3 | Comparación final | 2 | Crítica | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Sí
Fase 4: Gestión y dashboard | 4.1 | EDT, KPIs, riesgos, SLA y backup | EDT, KPIs, riesgos con semáforos, SLA con tutor y backup. | 2.5 | Plan de gestión | 2 | Alta | 2026-08-31 | 2026-09-11 | Sí
Fase 4: Gestión y dashboard | 4.2 | Gantt, PERT/CPM y camino crítico | Cronograma, dependencias, estimación PERT y ruta crítica. | 4.1 | Cronograma validado | 2 | Crítica | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Sí
Fase 4: Gestión y dashboard | 4.3 | Dashboard en Google Sheets | Cronograma, KPIs, riesgos, presupuesto, alertas y cuellos de botella. | 3.4, 4.2 | Dashboard operativo | 2 | Crítica | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Sí
Fase 5: Redacción e integración | 5.1 | Redacción de capítulos técnicos y financieros | Integración del diseño GPON, finanzas, riesgos, legal y resultados. | 2.5, 3.4 | Borrador completo | 3 | Alta | 2026-09-21 | 2026-10-09 | Sí
Fase 5: Redacción e integración | 5.2 | Integración Word, Dashboard y trazabilidad | Coherencia entre Word, Sheets, cifras financieras, riesgos, fechas e indicadores. | 4.3, 5.1 | Versión integrada | 2 | Crítica | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Sí
Fase 5: Redacción e integración | 5.3 | Revisión del tutor y correcciones | Corrección de observaciones, control de rúbrica y ajustes finales. | 5.2 | Versión final revisada | 3 | Crítica | 2026-10-26 | 2026-11-13 | Sí
Fase 6: Defensa | 6.1 | Preparación de presentación y guion | Slides, guion de 10 a 15 minutos y defensa metodológica. | 5.2 | Presentación y guion | 2 | Alta | 2026-11-09 | 2026-11-20 | No
Fase 6: Defensa | 6.2 | Ensayo de defensa y preguntas críticas | Ensayo y preparación de respuestas sobre GPON, finanzas, legal y riesgos. | 5.3, 6.1 | Ensayo final aprobado | 1 | Crítica | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Sí
Fase 6: Defensa | 6.3 | Defensa final 100% | Defensa final de tesis y cierre académico. | 6.2 | Defensa final | 0.2 | Crítica | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Sí

## PERT_CPM
ID | Actividad | Dependencias | Optimista | Más probable | Pesimista | TE | Varianza | ES | EF | LS | LF | Holgura | Crítica | Entregable
0.1 | Definición de problema, alcance y exclusiones | - | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | Sí | Alcance validado
0.2 | Revisión bibliográfica GPON/FTTH/PMBOK | - | 3 | 4 | 5.5 | 4.0833 | 0.17361 | 0 | 4.08 | 2.05 | 6.13 | 2.05 | No | Marco conceptual técnico
0.3 | Revisión normativa y videovigilancia | 0.1 | 3 | 4 | 5.5 | 4.0833 | 0.17361 | 2.05 | 6.13 | 2.05 | 6.13 | 0 | Sí | Base legal preliminar
1.1 | Relevamiento de infraestructura local | 0.2, 0.3 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 6.13 | 9.19 | 6.13 | 9.19 | 0 | Sí | Mapa de restricciones
1.2 | Análisis de demanda y frontera seca | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2.0417 | 0.043403 | 9.19 | 11.23 | 9.19 | 11.23 | 0 | Sí | Demanda/contexto validado
1.3 | Definición de SLA, cámaras y puntos críticos | 1.2 | 2.1 | 3 | 4.35 | 3.075 | 0.14062 | 11.23 | 14.3 | 11.23 | 14.3 | 0 | Sí | Requerimientos cerrados
1.4 | Priorización de zonas y Etapa 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2.0417 | 0.043403 | 14.3 | 16.34 | 37.05 | 39.09 | 22.75 | No | Zonas priorizadas
2.1 | Dimensionamiento de ancho de banda y capacidad | 1.3 | 2.1 | 3 | 4.35 | 3.075 | 0.14062 | 14.3 | 17.37 | 14.3 | 17.37 | 0 | Sí | Dimensionamiento técnico
2.2 | Diseño ODN y topología OLT/ONT/NAP | 2.1 | 2.8 | 4 | 5.8 | 4.1 | 0.25 | 17.37 | 21.47 | 17.37 | 21.47 | 0 | Sí | Arquitectura GPON/ODN
2.3 | Selección de vendors y homologación | 2.1 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 17.37 | 20.43 | 18.41 | 21.47 | 1.04 | No | Matriz de vendors
2.4 | Seguridad lógica, VLAN, firewall y NOC | 2.2, 2.3 | 2.1 | 3 | 4.35 | 3.075 | 0.14062 | 21.47 | 24.54 | 21.47 | 24.54 | 0 | Sí | Arquitectura segura
2.5 | Validación técnica y plan por fases | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 24.54 | 26.59 | 24.54 | 26.59 | 0 | Sí | Diseño técnico validado
3.1 | Consolidación CAPEX/OPEX | 2.2, 2.3 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 21.47 | 24.53 | 21.5 | 24.56 | 0.03 | Sí | Costos base trazables
3.2 | Escenario A: beneficios sociales | 3.1 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 24.53 | 27.59 | 24.56 | 27.62 | 0.03 | Sí | Flujo social VAN/TIR/payback
3.3 | Escenario B: inversión estatal a pérdida | 3.1 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 24.53 | 27.59 | 24.56 | 27.62 | 0.03 | Sí | Flujo estatal y justificación
3.4 | Sensibilidad y comparación financiera | 3.2, 3.3 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 27.59 | 29.64 | 27.62 | 29.67 | 0.03 | Sí | Comparación final
4.1 | EDT, KPIs, riesgos, SLA y backup | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2.0417 | 0.043403 | 26.59 | 28.63 | 26.59 | 28.63 | 0 | Sí | Plan de gestión
4.2 | Gantt, PERT/CPM y camino crítico | 4.1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 28.63 | 30.68 | 28.63 | 30.68 | 0 | Sí | Cronograma validado
4.3 | Dashboard en Google Sheets | 3.4, 4.2 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 30.68 | 32.73 | 30.68 | 32.73 | 0 | Sí | Dashboard operativo
5.1 | Redacción de capítulos técnicos y financieros | 2.5, 3.4 | 2.25 | 3 | 4.12 | 3.0617 | 0.097136 | 29.64 | 32.7 | 29.67 | 32.73 | 0.03 | Sí | Borrador completo
5.2 | Integración Word, Dashboard y trazabilidad | 4.3, 5.1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.05 | 0.0625 | 32.73 | 34.78 | 32.73 | 34.78 | 0 | Sí | Versión integrada
5.3 | Revisión del tutor y correcciones | 5.2 | 2.1 | 3 | 4.35 | 3.075 | 0.14062 | 34.78 | 37.85 | 34.78 | 37.85 | 0 | Sí | Versión final revisada
6.1 | Preparación de presentación y guion | 5.2 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2.0417 | 0.043403 | 34.78 | 36.82 | 35.81 | 37.85 | 1.03 | No | Presentación y guion
6.2 | Ensayo de defensa y preguntas críticas | 5.3, 6.1 | 0.7 | 1 | 1.45 | 1.025 | 0.015625 | 37.85 | 38.88 | 37.85 | 38.88 | 0 | Sí | Ensayo final aprobado
6.3 | Defensa final 100% | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.215 | 0.000225 | 38.88 | 39.09 | 38.88 | 39.09 | 0 | Sí | Defensa final
Ruta crítica CPM calculada: 0.1 → 0.3 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 4.1 → 4.2 → 4.3 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 6.2 → 6.3. Duración esperada PERT: 39.09 semanas.

## Riesgos
ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Score | Nivel | Semáforo | Plan preventivo | Plan contingente | Responsable
R1 | Importación o falta de stock de OLT, switches y equipamiento core | Proveedores / presupuesto | 80% | 3 | 2.4 | Alto | Rojo | Vendors con stock nacional y alternativas equivalentes | Compra escalonada o alquiler temporal | Tesista
R2 | Tormentas eléctricas y humedad dañan planta externa | Entorno físico | 80% | 2 | 1.6 | Medio | Amarillo | Cable ADSS, cajas IP65 y protecciones | Reemplazo de elementos pasivos y revisión de rutas | Tesista
R3 | Permisos de postación con EMSA/TVC5 demorados | Contractual / regulatorio | 70% | 2 | 1.4 | Medio | Amarillo | Gestión temprana y rutas alternativas | IRU, fibra oscura o soterramiento parcial | Tesista
R4 | Vandalismo o cortes de fibra en zonas de frontera seca | Seguridad operativa | 60% | 3 | 1.8 | Alto | Rojo | Gabinetes protegidos y redundancia | Reparación prioritaria y desvío de tráfico | Tesista
R5 | Déficit de técnicos locales GPON | Soporte técnico | 60% | 2 | 1.2 | Medio | Amarillo | Capacitación y transferencia técnica | Contratar cuadrilla externa por SLA | Tesista
R6 | Cambio de requisitos municipales | Alcance | 50% | 2 | 1 | Medio | Amarillo | Congelar alcance Etapa 1 | Pasar nuevos puntos a fase futura | Tesista
R7 | Retrasos presupuestarios | Financiero | 40% | 3 | 1.2 | Medio | Amarillo | Ejecución por fases | Fase mínima viable en frontera/accesos | Tesista
R8 | Cambio político que altere prioridades | Institucional | 35% | 3 | 1.05 | Medio | Amarillo | Documentar impacto público | Reformular como seguridad urbana por etapas | Tesista
R9 | Sobrecostos de materiales o servicios | Financiero | 55% | 2 | 1.1 | Medio | Amarillo | Contingencia 10% y cotizaciones alternativas | Priorizar backbone y diferir expansión | Tesista
R10 | Inconsistencia entre informe, dashboard y Excel | Gestión académica | 45% | 2 | 0.9 | Bajo | Verde | Auditoría de versión final | Corregir, registrar cambio y republicar | Tesista